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ПЛАН УПРАВЛЕНИЯ ПРОЕКТОМ № 10097002

Телемост «Шире круг» (Воспитание культуры межнационального общения 
у обучающихся Корочанского муниципального округа).
[bookmark: _GoBack]
1. Основные положения

	Куратор проекта: Крештель Галина Ивановна, начальник управления образования Администрации  Корочанского муниципального округа

	

	Руководитель проекта: Перевалова Татьяна Петровна, директор муниципального автономного учреждения дополнительного образования «Дом детского творчества» Корочанского муниципального округа Белгородской области
	

	Председатель экспертной комиссии по рассмотрению проектов: Нестеров Николай Васильевич, Глава Администрации Корочанского муниципального округа
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1. Календарный план-график работ по проекту

	Код 
	Название работы/процесса
	Дл-ть, дн.
	Начало
	Окончание
	Документ о выполнении
	ФИО исполнителя

	код
	тип
	
	
	
	
	
	

	1
	
	Подготовительные работы
	59
	02.03.2026
	29.05.2026
	Отчет об окончании блока работ
	Перевалова Т.П.

	1.1.
	П
	Создание оргкомитета проекта
	44
	02.03.2026
	30.04.2026
	Приказ
	

	1.2.
	П
	Определение площадок для проведения телемостов в общеобразовательных учреждениях
	15
	04.05.2026
	29.05.2026
	Приказ
	

	1.3.
	П
	Определение регионов для сотрудничества 
	15
	04.05.2026
	29.05.2026
	Пояснительная записка
	

	1.4.
	П
	Составление соглашений о сотрудничестве между общеобразовательными учреждениями Корочанского муниципального округа и общеобразовательными учреждениями других регионов России.
	15
	04.05.2026
	29.05.	2026
	Соглашения
	

	2.
	
	Блок «Моя малая родина - часть большой России»
	22
	01.06.2026
	30.06.2026
	Отчет об окончании блока работ
	Коробкова Е.В.

	2.1.
	Р
	Создание мультимедийного продукта «Прогулки по родному краю»
	22
	01.06.2026
	30.06.2026
	Пояснительная записка, фотоотчет
	

	2.2.
	Р
	Создание телерепортажа «Наш школьный дом»
	22
	01.06.2026
	30.06.2026
	Пояснительная записка, фотоотчет
	

	2.3.
	Р
	Проведение телемоста «Моя малая родина - часть большой России»
	22
	01.06.2026
	30.06.2026
	Пояснительная записка, фотоотчет
	

	3
	
	Блок «Мир народной культуры»
	44
	01.07.2026
	31.08.2026
	Отчет об окончании блока работ
	Коробкова Е.В.

	3.1.
	   Р
	Изготовление куклы в народном костюме 
	44
	01.07.2026
	31.08.2026
	Пояснительная записка, фотоотчет
	

	3.2
	   Р
	Создание мультимедийного продукта «Секреты народной кухни»
	44
	01.07.2026
	31.08.2026
	Пояснительная записка, фотоотчет
	

	3.3.
	   Р
	Создание мультимедийного продукта «Игры и забавы наших предков»
	44
	01.07.2026
	31.08.2026
	Пояснительная записка, фотоотчет
	

	3.4.
	   Р
	Создание мультимедийного продукта «Национальные праздники»
	44
	01.07.2026
	31.08.2026
	Пояснительная записка, фотоотчет
	

	3.5.
	   Р
	Создание мультимедийного продукта «Калейдоскоп народных промыслов»
	44
	01.07.2026
	31.08.2026
	Пояснительная записка, фотоотчет
	

	3.6.
	   Р
	Проведение телемоста «Мир народной культуры»
	44
	01.07.2026
	31.08.2026
	Пояснительная записка, фотоотчет
	

	4.
	
	Блок «Мой край - моя история»
	22
	01.09.2026
	30.09.2026
	Отчет об окончании блока работ
	Коробкова Е.В.

	4.1
	   Р
	Создание мультимедийного продукта «Летопись нашей земли»
	22
	01.09.2026
	30.09.2026
	Пояснительная записка, фотоотчет
	

	4.2
	   Р
	Создание мультимедийного продукта «Наши герои - прошлое и настоящее»
	22
	01.09.2026
	30.09.2026
	Пояснительная записка, фотоотчет
	

	4.3
	   Р
	Создание мультимедийного продукта «О том, что было, не забудем...» (ВОв в истории родного края)
	22
	01.09.2026
	30.09.2026
	Пояснительная записка, фотоотчет
	

	4.4
	   Р
	Проведение телемоста  «Мой край - моя история»
	22
	01.09.2026
	30.09.2026
	Пояснительная записка, фотоотчет
	

	5.
	
	Блок «Родной язык  - наше богатство»
	22
	01.10.2026
	30.10.2026
	Отчет об окончании блока работ
	Коробкова Е.В.

	5.1.
	   Р
	Создание мультимедийного продукта «Сказка ложь, да в ней намёк...» (народные сказки)
	22
	01.10.2026
	30.10.2026
	Пояснительная записка, фотоотчет
	

	5.2
	   Р
	Создание мультимедийного продукта «Пословица  не даром молвится» (народные пословицы и поговорки)
	22
	01.10.2026
	30.10.2026
	Пояснительная записка, фотоотчет
	

	5.3
	   Р
	Создание мультимедийного продукта «Творцы слова родной земли» (писатели, поэты)
	22
	01.10.2026
	30.10.2026
	Пояснительная записка, фотоотчет
	

	5.4
	   Р
	Проведение телемоста  «Родной язык наше богатство»
	22
	01.10.2026
	30.10.2026
	Пояснительная записка, фотоотчет
	

	6.
	
	Проведение челленджа «Песня дружбы»
	21
	02.11.2026
	30.11.2026
	Пояснительная записка, фотоотчет
	

	7.
	
	Информационное сопровождение проекта
	44
	01.07.2026
	30.11.2026
	Отчет об окончании блока работ
	Солдатова О.В.

	7.1
	Р
	Размещение информации о ходе реализации проекта на сайте и в социальных сетях управления образования Администрации Корочанского муниципального округа 
	23
	01.07.
2026
	31.07.
2026
	Пояснительная записка, фотоотчет
	

	7.2.
	Р
	Размещение информации о ходе реализации проекта на сайте и в социальных сетях управления образования Администрации Корочанского муниципального округа 
	21
	02.11.
2026
	30.11.
2026
	Пояснительная записка, фотоотчет
	

	8.
	
	Проведение телемоста «Шире круг» (итоговое мероприятие)
	22
	01.12.
2026
	31.12.
2026
	Пояснительная записка
	Перевалова Т.П.

	9.
	
	Анализ эффективности реализации проекта
	22
	01.12.2026
	31.12.2026
	Аналитический отчёт
	Солдатова О.В.

	Итого:
	212
	02.03.2026
	31.12.2026
	
	



3.Бюджет проекта
	Код
	Название работы/процесса
	Сумма 
	Бюджетные источники, тыс. руб.
	Внебюджетные источники, тыс. руб. 

	
	
	
	фед.2
	обл. 2
	мест. 2
	средства хоз. суб-та
	заемные средства3
	Прочие4

	1.
	Подготовительные работы
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	2.
	Блок «Моя малая родина - часть большой России»
	20,0
	0
	0
	20,0
	0
	0
	0

	2.3.
	Проведение телемоста «Моя малая родина - часть большой России»
	20,0
	0
	0
	20,0
	0
	0
	0

	3
	Блок «Мир народной культуры»
	20,0
	0
	0
	20,0
	0
	0
	0

	3.6
	Проведение телемоста «Мир народной культуры»
	20,0
	0
	0
	20,0
	0
	0
	

	4.
	Блок «Мой край - моя история»
	20,0
	0
	0
	20,0
	0
	0
	0

	4.4.
	Проведение телемоста  «Мой край - моя история»
	20,0
	0
	0
	20,0
	0
	0
	0

	5.
	Блок «Родной язык наше богатство»
	20,0
	0
	0
	20,0
	0
	0
	0

	5.4.
	Проведение телемоста  «Родной язык наше богатство»
	20,0
	0
	0
	20,0
	0
	0
	0

	6.
	Проведение челленджа «Песня дружбы»
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	7.
	Информационное сопровождение проекта
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	8.
	Проведение телемоста «Шире круг» (итоговое мероприятие)
	20,0
	0
	0
	20,0
	0
	0
	0

	9.
	Анализ эффективности реализации проекта
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	ИТОГО:
	100,0
	0
	0
	100,0
	0
	0
	0



2Муниципальная программа «Развитие образования Корочанского района», подпрограмма 3 «Дополнительное образование»  
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	№
	Риск
	Ожидаемые последствия
	Предупреждение наступления риска
	Действия в случае наступления риска

	
	
	
	Мероприятия
по предупреждению 
	ФИО ответственного исполнителя
	

	1
	Низкий уровень активности обучающихся образовательных учреждений 
	Не достижение цели проекта
	Мотивирование обучающихся проведением мероприятий на конкурсной основе
	Крештель Г.И.
	Формирование призового фонда, корректировка сроков реализации проекта

	2
	Переведение работы  образовательных учреждений в дистанционный режим.
	Не достижение цели проекта
	Предусматривать в положениях о проведении мероприятий дистанционный режим
	Перевалова Т,П.
	Проведение мероприятий в дистанционном режиме

	3
	Недостаточное финансирование проекта 
	Не выполнение требований к результату проекта
	Привлечение внебюджетных средств
	Перевалова Т.П.
	Поиск дополнительных внебюджетных источников финансирования



5.Команда проекта

	№
	ФИО,  должность
	Ранг в области ПУ
	Роль в проекте
	Основание участия в проекте

	1
	Крештель Галина Ивановна, начальник управления образования Администрации Корочанского муниципального округа
	Проектный менеджер
2 класса
	Куратор проекта
	

	2
	Перевалова Татьяна Петровна, директор муниципального автономного учреждения дополнительного образования «Дом детского творчества» Корочанского муниципального округа Белгородской области
	Нет ранга
	Руководитель проекта, ответственный за блок работ
	

	3
	Коробкова Елена Вячеславовна заместитель начальника управления образования Администрации Корочанского муниципального округа
	
	
	

	5
	Солдатова Оксана Васильевна.
главный специалист управления образования Администрации Корочанского муниципального округа
	Нет ранга
	
	

	6
	Чернова Светлана Анатольевна
	
	
	

	7
	
	
	
	

	8
	
	
	
	

	9
	
	
	
	

	10
	
	
	
	

	11
	
	
	
	

	12
	
	
	
	

	13
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	Тема
	Участники
	Ответственный
	Форма
	Периодичность

	Отчет о статусе проекта
	Куратор проекта
Руководитель проекта
	Руководитель проекта
	Аналитическая записка
	Один раз в год

	Отчет о ходе реализации проекта
	Руководитель проекта
Администратора проекта
	Администратора проекта
	Аналитическая записка
	Один раз в квартал

	Рабочие встречи
	Руководитель проекта
Члены рабочей группы
	Администратора проекта
	Очные встречи (протокол по итогам очной встречи)
	Один раз в квартал



